## KOMVosMind (KM)
Módulo | Compx Front | Responsável Front | Compx Back | Responsável Back | Compx IA | Responsável IA | Compx Auth | Responsável Auth | Inicio / Fim | Feature | User Story | Obs
People | - |  | - |  | - |  | 2 | Ricardo | 2025-07-02 | Gestão dos usuários/clientes e permissões | CRUD e gestão dos clientes/empresas
People | - |  | - |  | - |  | 2 | Ricardo |  | Gestão dos usuários/clientes e permissões | CRUD e gestão dos usuários
People | - |  | - |  | - |  | 1 | Ricardo |  | Gestão dos usuários/clientes e permissões | Gestão de permissões com base no cargo do usuário | Somente gestor/admin por enquanto
People | - |  | - |  | - |  | 1 | Ricardo |  | Gestão dos usuários/clientes e permissões | Gestão das permissões com base nos módulos | Somente Konvos Mind People
People | - |  | - |  | - |  | 2 |  |  | Configuração keycloak | Configurar ambiente do keycloak | Ambiente local Usuários, empresas, clients
People | - |  | - |  | - |  | 2 |  |  | Configuração keycloak | Configurar permissões no keycloak | Ambiente remoto Usuários, empresas, clients
People | - |  | 2 | Adonis | 1 | Adonis | 1 | Adonis |  | Configurar / documentar API Dog | Configurar / documentar API Dog | Somente o modulo People
People | 2 | Jaqueline | 2 | Ricardo | - |  | - |  |  | Gestão das configurações do módulo | Gestão do perfil da conta/usuário logado
People | 8 | Jaqueline | - |  | - |  | - |  |  | Gestão das configurações do módulo | Gestão da aparência
People | 1 | Jaqueline | 3 | Ricardo | - |  | - |  |  | Gestão das configurações do módulo | Gestão e configuração do acesso aos bancos de dados e blob
People | 1 | Jaqueline | 2 | Ricardo | - |  | - |  |  | Gestão de agentes | CRUD e gestão dos agentes
People | 2 | Jaqueline | 1 | Ricardo | 5 | Gustavo | - |  |  | Gestão de agentes | Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | Será necessário dedicar mais tempo após a primeira entrega para refinamento
People | 1 | Jaqueline | 2 | Ricardo | 3 | Gustavo | - |  |  | Gestão de agentes | Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para interagir com os colaboradores via Twilio/WhatsApp | Será necessário dedicar mais tempo após a primeira entrega para refinamento
People | 5 | Jaqueline | 3 | Ricardo | - |  | - |  |  | Gestão de agentes | Configuração e seleção dos knowledge usados no chat | Exemplo no codeGPT
People | 1 | Jaqueline | 1 | Ricardo | - |  | - |  |  | Gestão de agentes | Configuração e seleção dos arquivos utilizados no chat | Exemplo no codeGPT
People | 1 | Jaqueline | 1 | Ricardo | - |  | - |  |  | Gestão de agentes | Controle e configuração da integração com o Twilio/WhatsApp
People | 3 | Jaqueline | 5 | Ricardo | - |  | - |  |  | Gestão de agentes | Gestão de sessões/histórico dos chats Web e WhatsApp do agente
People | 5 | Carlos | 2 | José | 5 | Gustavo | - |  |  | Gestão de agentes | Chat retornando gráficos
People | 1 | Carlos | 1 | José | - |  | - |  |  | Gestão dos arquivos de texto | CRUD para gerenciar os arquivos enviados
People | - |  | - |  | 5 | Pedro | - |  |  | Gestão dos arquivos de texto | Converter os arquivos em dados no banco de dados IA | Será necessário dedicar mais tempo após a primeira entrega para refinamento
People | 1 | Carlos | 1 | José | - |  | - |  |  | Gestão dos dados importados referente a RH (knowledge) | Importação dos dados via Excel
People | 1 | Carlos | 2 | José | 1 | Pedro | - |  |  | Gestão dos dados importados referente a RH (knowledge) | Configuração e importação dos dados via Sênior
People | - |  | - |  | 5 | Pedro | - |  |  | Gestão dos dados importados referente a RH (knowledge) | Converter banco de dados relacional para o banco de dados IA | Será necessário dedicar mais tempo após a primeira entrega para refinamento
People | 3 | Carlos | 3 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Gestão dos dados importados referente a RH (knowledge) | CRUD tabelas knowledge | Algo que permita a gente possuir grupos de dados importados de diferentes formas (Tabela principal, colaboradores, hist salário e dados financeiros )
People | 3 | Carlos | 5 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Dashboards e BI | Dashboard para os dados das tabelas dos knowledge
People | 1 | Carlos | 1 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Dashboards e BI | Dashboards base dos agentes e outras informações básicas
People | - |  | - |  | 3 | Pedro | - |  |  | Monitoramento e gestão de consumo | Gestão e monitoramento dos custos usando IA
People | - |  | - |  | 3 | Pedro | - |  | 2025-08-06 | Gestão de log | Gestão e log de erros
Finance | - |  | - |  | - |  | 1 | Jaqueline | 2025-07-15 | Gestão dos usuários/clientes e permissões | Gestão das permissões com base nos módulos | Adicionando o módulo Finance
Finance | - |  | - |  | - |  | 1 | Jaqueline |  | Configuração keycloak | Configurar permissões no keycloak | Adicionando o módulo Finance
Finance | - |  | 1 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Configurar / documentar API Dog | Configurar / documentar API Dog | Somente o modulo Finance
Finance | 1 | Carlos | 1 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Gestão das configurações do módulo | Gestão do perfil da conta/usuário logado
Finance | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Gestão das configurações do módulo | Gestão da aparência
Finance | 1 | Carlos | 1 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Gestão das configurações do módulo | Gestão e configuração do acesso aos bancos de dados e blob
Finance | 1 | Carlos | 1 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Gestão de agentes | CRUD e gestão dos agentes
Finance | 1 | Carlos | 1 | Jaqueline | 3 | Gustavo | - |  |  | Gestão de agentes | Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | Será necessário dedicar mais tempo após a primeira entrega para refinamento
Finance | 1 | Carlos | 2 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Gestão de agentes | Configuração e seleção dos knowledge usados no chat | Exemplo no codeGPT
Finance | 1 | Carlos | 1 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Gestão de agentes | Configuração e seleção dos arquivos utilizados no chat | Exemplo no codeGPT
Finance | 1 | Carlos | 2 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Gestão de agentes | Gestão de sessões/histórico dos chats Web do agente
Finance | 1 | Carlos | 2 | Jaqueline | 5 | Gustavo | - |  |  | Gestão de agentes | Chat retornando gráficos
Finance | 1 | Carlos | 1 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Gestão dos arquivos de texto | CRUD para gerenciar os arquivos enviados
Finance | - |  | - |  | 3 | Gustavo | - |  |  | Gestão dos arquivos de texto | Converter os arquivos em dados no banco de dados IA | Será necessário dedicar mais tempo após a primeira entrega para refinamento
Finance | 1 | Carlos | 1 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Gestão dos dados importados referente ao Financeiro (knowledge) | Importação dos dados via Excel
Finance | 1 | Carlos | 3 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Gestão dos dados importados referente ao Financeiro (knowledge) | Configuração e importação dos dados via Sênior
Finance | - |  | - |  | 3 | Gustavo | - |  |  | Gestão dos dados importados referente ao Financeiro (knowledge) | Converter banco de dados relacional para o banco de dados IA | Será necessário dedicar mais tempo após a primeira entrega para refinamento
Finance | 1 | Carlos | 2 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Gestão dos dados importados referente ao Financeiro (knowledge) | CRUD tabelas knowledge | Algo que permita a gente possuir grupos de dados importados de diferentes formas
Finance | 1 | Carlos | 5 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Dashboards e BI | Dashboard para os dados das tabelas dos knowledge
Finance | 1 | Carlos | 1 | Jaqueline | - |  | - |  | 2025-08-20 | Dashboards e BI | Dashboards base dos agentes e outras informações básicas
Sales | - |  | - |  | - |  | 1 | José | 2025-07-17 | Gestão dos usuários/clientes e permissões | Gestão das permissões com base nos módulos | Adicionando o módulo Sales
Sales | - |  | - |  | - |  | 1 | José |  | Configuração keycloak | Configurar permissões no keycloak | Adicionando o módulo Sales
Sales | - |  | 1 | José | - |  | - |  |  | Configurar / documentar API Dog | Configurar / documentar API Dog | Somente o modulo Sales
Sales | 1 | Carlos | 1 | José | - |  | - |  |  | Gestão das configurações do módulo | Gestão do perfil da conta/usuário logado
Sales | 3 | Carlos | - |  | - |  | - |  |  | Gestão das configurações do módulo | Gestão da aparência
Sales | 1 | Carlos | 1 | José | - |  | - |  |  | Gestão das configurações do módulo | Gestão e configuração do acesso aos bancos de dados e blob
Sales | 1 | Carlos | 1 | José | - |  | - |  |  | Gestão de agentes | CRUD e gestão dos agentes
Sales | 1 | Carlos | 1 | José | 3 | Pedro | - |  |  | Gestão de agentes | Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | Será necessário dedicar mais tempo após a primeira entrega para refinamento
Sales | 2 | Carlos | 2 | José | - |  | - |  |  | Gestão de agentes | Configuração e seleção dos knowledge usados no chat | Exemplo no codeGPT
Sales | 1 | Carlos | 1 | José | - |  | - |  |  | Gestão de agentes | Configuração e seleção dos arquivos utilizados no chat | Exemplo no codeGPT
Sales | 1 | Carlos | 2 | José | - |  | - |  |  | Gestão de agentes | Gestão de sessões/histórico dos chats Web do agente
Sales | 2 | Carlos | 2 | José | 5 | Pedro | - |  |  | Gestão de agentes | Chat retornando gráficos
Sales | 1 | Carlos | 1 | José | - |  | - |  |  | Gestão dos arquivos de texto | CRUD para gerenciar os arquivos enviados
Sales | - |  | - |  | 3 | Pedro | - |  |  | Gestão dos arquivos de texto | Converter os arquivos em dados no banco de dados IA | Será necessário dedicar mais tempo após a primeira entrega para refinamento
Sales | 1 | Carlos | 1 | José | - |  | - |  |  | Gestão dos dados importados referente ao Comercial (knowledge) | Importação dos dados via Excel
Sales | 1 | Carlos | 3 | José | - |  | - |  |  | Gestão dos dados importados referente ao Comercial (knowledge) | Configuração e importação dos dados via Sênior
Sales | - |  | - |  | 5 | Pedro | - |  |  | Gestão dos dados importados referente ao Comercial (knowledge) | Converter banco de dados relacional para o banco de dados IA | Será necessário dedicar mais tempo após a primeira entrega para refinamento
Sales | 3 | Carlos | 2 | José | - |  | - |  |  | Gestão dos dados importados referente ao Comercial (knowledge) | CRUD tabelas knowledge | Algo que permita a gente possuir grupos de dados importados de diferentes formas
Sales | 3 | Carlos | 5 | Jaqueline | - |  | - |  |  | Dashboards e BI | Dashboard para os dados das tabelas dos knowledge
Sales | 1 | Carlos | 1 | Jaqueline | - |  | - |  | 2025-08-26 | Dashboards e BI | Dashboards base dos agentes e outras informações básicas

## Jaqueline
Tempo em horas do projeto FRONT PEOPLE |  |  | Cronograma PEOPLE
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
Gestão do perfil da conta/usuário logado | 2 | 7 | Gestão do perfil da conta/usuário logado | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-02
Gestão da aparência | 8 | 35 | Gestão da aparência | 5 | 2025-07-03 | 2025-07-09
Gestão e configuração do acesso aos bancos de dados e blob & CRUD e gestão dos agentes | 2 | 7 | Gestão e configuração do acesso aos bancos de dados e blob & CRUD e gestão dos agentes | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-10
Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | 2 | 7 | Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | 1 | 2025-07-11 | 2025-07-11
Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para interagir com os colaboradores via Twilio/WhatsApp | 1 | 4 | Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para interagir com os colaboradores via Twilio/WhatsApp | 0.57143 | 2025-07-14 | 2025-07-14
Configuração e seleção dos knowledge usados no chat | 5 | 21 | Configuração e seleção dos knowledge usados no chat | 3 | 2025-07-15 | 2025-07-17
Configuração e seleção dos arquivos utilizados no chat & Controle e configuração da integração com o Twilio/WhatsApp | 2 | 7 | Configuração e seleção dos arquivos utilizados no chat & Controle e configuração da integração com o Twilio/WhatsApp | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-18
Gestão de sessões/histórico dos chats Web e WhatsApp do agente | 3 | 14 | Gestão de sessões/histórico dos chats Web e WhatsApp do agente | 2 | 2025-07-21 | 2025-07-22
| Total Horas | 102
Soma Total de Horas
Tempo em horas do projeto BACK PEOPLE |  |  | Cronograma PEOPLE
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
CRUD tabelas knowledge | 3 | 14 | CRUD tabelas knowledge | 2 | 2025-07-23 | 2025-07-24
Dashboard para os dados das tabelas dos knowledge | 5 | 21 | Dashboard para os dados das tabelas dos knowledge | 3 | 2025-07-25 | 2025-07-29
Dashboards base dos agentes e outras informações básicas | 1 | 4 | Dashboards base dos agentes e outras informações básicas | 0.57143 | 2025-07-30 | 2025-07-30
| Total Horas | 39
Tempo em horas do projeto BACK FINANCE |  |  | Cronograma FINANCE
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
Gestão das permissões com base nos módulos & Configurar permissões no keycloak | 2 | 7 | Gestão das permissões com base nos módulos & Configurar permissões no keycloak | 1 | 2025-07-31 | 2025-07-31
Configurar / documentar API Dog & Gestão do perfil da conta/usuário logado | 2 | 7 | Configurar / documentar API Dog & Gestão do perfil da conta/usuário logado | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-01
Gestão e configuração do acesso aos bancos de dados e blob & CRUD e gestão dos agentes | 2 | 7 | Gestão e configuração do acesso aos bancos de dados e blob & CRUD e gestão dos agentes | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-04
Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados & Configuração e seleção dos arquivos utilizados no chat | 2 | 7 | Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados & Configuração e seleção dos arquivos utilizados no chat | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-05
Configuração e seleção dos knowledge usados no chat | 2 | 7 | Configuração e seleção dos knowledge usados no chat | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-06
Gestão de sessões/histórico dos chats Web do agente | 2 | 7 | Gestão de sessões/histórico dos chats Web do agente | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-07
Chat retornando gráficos | 2 | 7 | Chat retornando gráficos | 1 | 2025-08-08 | 2025-08-08
CRUD para gerenciar os arquivos enviados & Importação dos dados via Excel | 2 | 7 | CRUD para gerenciar os arquivos enviados & Importação dos dados via Excel | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-11
Configuração e importação dos dados via Sênior | 3 | 14 | Configuração e importação dos dados via Sênior | 2 | 2025-08-12 | 2025-08-13
CRUD tabelas knowledge | 2 | 7 | CRUD tabelas knowledge | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-14
Dashboard para os dados das tabelas dos knowledge | 5 | 21 | Dashboard para os dados das tabelas dos knowledge | 3 | 2025-08-15 | 2025-08-19
Dashboards base dos agentes e outras informações básicas | 1 | 4 | Dashboards base dos agentes e outras informações básicas | 0.57143 | 2025-08-20 | 2025-08-20
| Total Horas | 102
Tempo em horas do projeto BACK SALES |  |  | Cronograma SALES
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
Dashboard para os dados das tabelas dos knowledge | 5 | 21 | Dashboard para os dados das tabelas dos knowledge | 3 | 2025-08-21 | 2025-08-25
Dashboards base dos agentes e outras informações básicas | 1 | 4 | Dashboards base dos agentes e outras informações básicas | 0.57143 | 2025-08-26 | 2025-08-26
| Total Horas | 25
Formulas:
Data Fim = IF([Qtd dias]>=1, WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias] -1, 1), WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias], 1))
Data Inicio = WORKDAY.INTL([Data Fim, row above], 1)

## Carlos (KM)
Tempo em horas do projeto FRONT PEOPLE |  |  | Cronograma PEOPLE
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
Chat retornando gráficos | 5 | 21 | Chat retornando gráficos | 3 | 2025-07-14 | 2025-07-16
CRUD para gerenciar os arquivos enviados & Importação dos dados via Excel | 2 | 7 | CRUD para gerenciar os arquivos enviados & Importação dos dados via Excel | 1 | 2025-07-17 | 2025-07-17
Configuração e importação dos dados via Sênior & Dashboards base dos agentes e outras informações básicas | 2 | 7 | Configuração e importação dos dados via Sênior & Dashboards base dos agentes e outras informações básicas | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-18
CRUD tabelas knowledge | 3 | 14 | CRUD tabelas knowledge | 2 | 2025-07-21 | 2025-07-22
Dashboard para os dados das tabelas dos knowledge | 3 | 14 | Dashboard para os dados das tabelas dos knowledge | 2 | 2025-07-23 | 2025-07-24
| Total Horas | 63
Tempo em horas do projeto FRONT FINANCE |  |  | Cronograma FINANCE
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
Gestão do perfil da conta/usuário logado & Gestão e configuração do acesso aos bancos de dados e blob | 2 | 7 | Gestão do perfil da conta/usuário logado & Gestão e configuração do acesso aos bancos de dados e blob | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-25
CRUD e gestão dos agentes & Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | 2 | 7 | CRUD e gestão dos agentes & Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | 1 | 2025-07-28 | 2025-07-28
Configuração e seleção dos knowledge usados no chat & Configuração e seleção dos arquivos utilizados no chat | 2 | 7 | Configuração e seleção dos knowledge usados no chat & Configuração e seleção dos arquivos utilizados no chat | 1 | 2025-07-29 | 2025-07-29
Gestão de sessões/histórico dos chats Web do agente & Chat retornando gráficos | 2 | 7 | Gestão de sessões/histórico dos chats Web do agente & Chat retornando gráficos | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-30
CRUD para gerenciar os arquivos enviados & Importação dos dados via Excel | 2 | 7 | CRUD para gerenciar os arquivos enviados & Importação dos dados via Excel | 1 | 2025-07-31 | 2025-07-31
Configuração e importação dos dados via Sênior & CRUD tabelas knowledge | 2 | 7 | Configuração e importação dos dados via Sênior & CRUD tabelas knowledge | 1 | 2025-08-01 | 2025-08-01
Dashboard para os dados das tabelas dos knowledge & Dashboards base dos agentes e outras informações básicas | 2 | 7 | Dashboard para os dados das tabelas dos knowledge & Dashboards base dos agentes e outras informações básicas | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-04
| Total Horas | 49
Tempo em horas do projeto FRONT SALES |  |  | Cronograma SALES
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
Gestão do perfil da conta/usuário logado & Gestão e configuração do acesso aos bancos de dados e blob | 2 | 7 | Gestão do perfil da conta/usuário logado & Gestão e configuração do acesso aos bancos de dados e blob | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-05
Gestão da aparência | 3 | 14 | Gestão da aparência | 2 | 2025-08-06 | 2025-08-07
CRUD e gestão dos agentes & Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | 2 | 7 | CRUD e gestão dos agentes & Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | 1 | 2025-08-08 | 2025-08-08
Configuração e seleção dos knowledge usados no chat | 2 | 7 | Configuração e seleção dos knowledge usados no chat | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-11
Configuração e seleção dos arquivos utilizados no chat & Gestão de sessões/histórico dos chats Web do agente | 2 | 7 | Configuração e seleção dos arquivos utilizados no chat & Gestão de sessões/histórico dos chats Web do agente | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-12
Chat retornando gráficos | 2 | 7 | Chat retornando gráficos | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-13
CRUD para gerenciar os arquivos enviados & Importação dos dados via Excel | 2 | 7 | CRUD para gerenciar os arquivos enviados & Importação dos dados via Excel | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-14
Configuração e importação dos dados via Sênior | 1 | 4 | Configuração e importação dos dados via Sênior | 0.57143 | 2025-08-15 | 2025-08-15
CRUD tabelas knowledge | 3 | 14 | CRUD tabelas knowledge | 2 | 2025-08-18 | 2025-08-19
Dashboard para os dados das tabelas dos knowledge | 3 | 14 | Dashboard para os dados das tabelas dos knowledge | 2 | 2025-08-20 | 2025-08-21
Dashboards base dos agentes e outras informações básicas | 1 | 4 | Dashboards base dos agentes e outras informações básicas | 0.57143 | 2025-08-22 | 2025-08-22
| Total Horas | 92
Formulas:
Data Fim = IF([Qtd dias]>=1, WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias] -1, 1), WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias], 1))
Data Inicio = WORKDAY.INTL([Data Fim, row above], 1)

## José (KM)
Tempo em horas do projeto BACK PEOPLE |  |  | Cronograma PEOPLE
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
Chat retornando gráficos | 2 | 7 | Chat retornando gráficos | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-04
CRUD para gerenciar os arquivos enviados & Importação dos dados via Excel | 2 | 7 | CRUD para gerenciar os arquivos enviados & Importação dos dados via Excel | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-05
Configuração e importação dos dados via Sênior | 2 | 7 | Configuração e importação dos dados via Sênior | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-06
| Total Horas | 21
Tempo em horas do projeto BACK SALES |  |  | Cronograma SALES
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
Gestão das permissões com base nos módulos & Configurar permissões no keycloak | 2 | 7 | Gestão das permissões com base nos módulos & Configurar permissões no keycloak | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-07
Configurar / documentar API Dog & Gestão do perfil da conta/usuário logado | 2 | 7 | Configurar / documentar API Dog & Gestão do perfil da conta/usuário logado | 1 | 2025-08-08 | 2025-08-08
Gestão e configuração do acesso aos bancos de dados e blob & CRUD e gestão dos agentes | 2 | 7 | Gestão e configuração do acesso aos bancos de dados e blob & CRUD e gestão dos agentes | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-11
Configuração e seleção dos knowledge usados no chat | 2 | 7 | Configuração e seleção dos knowledge usados no chat | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-12
Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados & Configuração e seleção dos arquivos utilizados no chat | 2 | 7 | Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados & Configuração e seleção dos arquivos utilizados no chat | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-13
Gestão de sessões/histórico dos chats Web do agente | 2 | 7 | Gestão de sessões/histórico dos chats Web do agente | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-14
Gestão de sessões/histórico dos chats Web do agente | 2 | 7 | Gestão de sessões/histórico dos chats Web do agente | 1 | 2025-08-15 | 2025-08-15
Chat retornando gráficos | 2 | 7 | Chat retornando gráficos | 1 | 2025-08-18 | 2025-08-18
CRUD para gerenciar os arquivos enviados & Importação dos dados via Excel | 2 | 7 | CRUD para gerenciar os arquivos enviados & Importação dos dados via Excel | 1 | 2025-08-19 | 2025-08-19
Configuração e importação dos dados via Sênior | 3 | 14 | Configuração e importação dos dados via Sênior | 2 | 2025-08-20 | 2025-08-21
CRUD tabelas knowledge | 2 | 7 | CRUD tabelas knowledge | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-22
| Total Horas | 84
Formulas:
Data Fim = IF([Qtd dias]>=1, WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias] -1, 1), WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias], 1))
Data Inicio = WORKDAY.INTL([Data Fim, row above], 1)

## Ricardo
Tempo em horas do projeto BACK PEOPLE |  |  | Cronograma PEOPLE
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
CRUD e gestão dos clientes/empresas | 2 | 7 | CRUD e gestão dos clientes/empresas | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-02
CRUD e gestão dos usuários | 2 | 7 | CRUD e gestão dos usuários | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-03
Gestão de permissões com base no cargo do usuário & Gestão das permissões com base nos módulos | 2 | 7 | Gestão de permissões com base no cargo do usuário & Gestão das permissões com base nos módulos | 1 | 2025-07-04 | 2025-07-04
Configurar / documentar API Dog | 2 | 7 | Configurar / documentar API Dog | 1 | 2025-07-07 | 2025-07-07
Gestão do perfil da conta/usuário logado | 2 | 7 | Gestão do perfil da conta/usuário logado | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-08
Gestão e configuração do acesso aos bancos de dados e blob | 3 | 14 | Gestão e configuração do acesso aos bancos de dados e blob | 2 | 2025-07-09 | 2025-07-10
CRUD e gestão dos agentes | 2 | 7 | CRUD e gestão dos agentes | 1 | 2025-07-11 | 2025-07-11
Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | 1 | 4 | Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | 0.57143 | 2025-07-14 | 2025-07-14
Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para interagir com os colaboradores via Twilio/WhatsApp | 2 | 7 | Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para interagir com os colaboradores via Twilio/WhatsApp | 1 | 2025-07-15 | 2025-07-15
Configuração e seleção dos knowledge usados no chat | 3 | 14 | Configuração e seleção dos knowledge usados no chat | 2 | 2025-07-16 | 2025-07-17
Configuração e seleção dos arquivos utilizados no chat & Controle e configuração da integração com o Twilio/WhatsApp | 2 | 7 | Configuração e seleção dos arquivos utilizados no chat & Controle e configuração da integração com o Twilio/WhatsApp | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-18
Gestão de sessões/histórico dos chats Web e WhatsApp do agente | 5 | 21 | Gestão de sessões/histórico dos chats Web e WhatsApp do agente | 3 | 2025-07-21 | 2025-07-23
| Total Horas | 109
Formulas:
Data Fim = IF([Qtd dias]>=1, WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias] -1, 1), WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias], 1))
Data Inicio = WORKDAY.INTL([Data Fim, row above], 1)

## Gustavo
Tempo em horas do projeto PYTHON PEOPLE |  |  | Cronograma PEOPLE
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
Configurar / documentar API Dog | 1 | 4 | Configurar / documentar API Dog | 0.57143 | 2025-07-02 | 2025-07-02
Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | 5 | 21 | Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | 3 | 2025-07-03 | 2025-07-07
Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para interagir com os colaboradores via Twilio/WhatsApp | 3 | 14 | Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para interagir com os colaboradores via Twilio/WhatsApp | 2 | 2025-07-08 | 2025-07-09
Chat retornando gráficos | 5 | 21 | Chat retornando gráficos | 3 | 2025-07-10 | 2025-07-14
| Total Horas | 60
Tempo em horas do projeto PYTHON FINANCE |  |  | Cronograma FINANCE
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | 3 | 14 | Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-16
Chat retornando gráficos | 5 | 21 | Chat retornando gráficos | 3 | 2025-07-17 | 2025-07-21
Converter os arquivos em dados no banco de dados IA | 3 | 14 | Converter os arquivos em dados no banco de dados IA | 2 | 2025-07-22 | 2025-07-23
Converter banco de dados relacional para o banco de dados IA | 3 | 14 | Converter banco de dados relacional para o banco de dados IA | 2 | 2025-07-24 | 2025-07-25
| Total Horas | 63
Formulas:
Data Fim = IF([Qtd dias]>=1, WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias] -1, 1), WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias], 1))
Data Inicio = WORKDAY.INTL([Data Fim, row above], 1)

## Pedro
Tempo em horas do projeto PYTHON PEOPLE |  |  | Cronograma PEOPLE
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
Converter os arquivos em dados no banco de dados IA | 5 | 21 | Converter os arquivos em dados no banco de dados IA | 3 | 2025-07-02 | 2025-07-04
Configuração e importação dos dados via Sênior | 1 | 4 | Configuração e importação dos dados via Sênior | 0.57143 | 2025-07-07 | 2025-07-07
Converter banco de dados relacional para o banco de dados IA | 5 | 21 | Converter banco de dados relacional para o banco de dados IA | 3 | 2025-07-08 | 2025-07-10
Gestão e monitoramento dos custos usando IA | 3 | 14 | Gestão e monitoramento dos custos usando IA | 2 | 2025-07-11 | 2025-07-14
Gestão e log de erros | 3 | 14 | Gestão e log de erros | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-16
| Total Horas | 74
Tempo em horas do projeto PYTHON SALES |  |  | Cronograma SALES
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | 3 | 14 | Consumo e ferramentas dos chats do modelo de agente para análise de dados | 2 | 2025-07-17 | 2025-07-18
Chat retornando gráficos | 5 | 21 | Chat retornando gráficos | 3 | 2025-07-21 | 2025-07-23
Converter os arquivos em dados no banco de dados IA | 3 | 14 | Converter os arquivos em dados no banco de dados IA | 2 | 2025-07-24 | 2025-07-25
Converter banco de dados relacional para o banco de dados IA | 5 | 21 | Converter banco de dados relacional para o banco de dados IA | 3 | 2025-07-28 | 2025-07-30
| Total Horas | 70
Formulas:
Data Fim = IF([Qtd dias]>=1, WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias] -1, 1), WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias], 1))
Data Inicio = WORKDAY.INTL([Data Fim, row above], 1)

## KOMSales
Compx Front | Responsável Front | Compx Back | Responsável Back | Compx Mobile | Responsável Mobile | Inicio / Fim | Pai Feature | Work Item Type | User History
|  | 5 | José | 2 | Jhonatas | 2025-07-02 | Solicitação de pedido | User Story | Solicitação de pedido
|  | 2 | José | 2 | Jhonatas |  | Semaforo de clientes | User Story | Avaliação do ultimo pedido de venda
3 | Carlos | 5 | José | 2 | Jhonatas |  | KAI | User Story | Chatbot e funcionamento da KAI
|  | 3 | José | 2 | Jhonatas |  | Histórico de pedidos | User Story | Listar todos os pedidos (histórico)
1 | Carlos | 3 | José | 2 | Jhonatas |  | Gerenciar usuários | User Story | Avaliação gestor
1 | Carlos | 2 | José | 2 | Jhonatas |  | Gerenciar usuários | User Story | Avaliação vendedor
3 | Carlos | 2 | José | 2 | Jhonatas |  | Gerenciar usuários | User Story | Gerenciar usuários
2 | Carlos | 2 | José | 2 | Jhonatas |  | Gerenciar usuários | User Story | Rotas dos vendedores
|  | 5 | José | 2 | Jhonatas |  | Estoque | User Story | Estoque de produtos
|  | 2 | José | 2 | Jhonatas |  | Clientes próximos | User Story | Clientes próximos
|  | 3 | José | 2 | Jhonatas |  | Check-in & Check-out | User Story | Atendimento do CheckIn CheckOut
2 | Carlos | 1 | José | 2 | Jhonatas | 2025-07-30 | Autenticação | User Story | Login na plataforma

## Jose (KS)
Tempo em horas do projeto |  |  | Cronograma
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
Solicitação de pedido | 5 | 21 | Solicitação de pedido | 3 | 2025-07-02 | 2025-07-04
Avaliação do ultimo pedido de venda | 2 | 7 | Avaliação do ultimo pedido de venda | 1 | 2025-07-07 | 2025-07-07
Chatbot e funcionamento da KAI | 5 | 21 | Chatbot e funcionamento da KAI | 3 | 2025-07-08 | 2025-07-10
Listar todos os pedidos (histórico) | 3 | 14 | Listar todos os pedidos (histórico) | 2 | 2025-07-11 | 2025-07-14
Avaliação gestor | 3 | 14 | Avaliação gestor | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-16
Avaliação vendedor | 2 | 7 | Avaliação vendedor | 1 | 2025-07-17 | 2025-07-17
Gerenciar usuários | 2 | 7 | Gerenciar usuários | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-18
Rotas dos vendedores | 2 | 7 | Rotas dos vendedores | 1 | 2025-07-21 | 2025-07-21
Estoque de produtos | 5 | 21 | Estoque de produtos | 3 | 2025-07-22 | 2025-07-24
Clientes próximos | 2 | 7 | Clientes próximos | 1 | 2025-07-25 | 2025-07-25
Atendimento do CheckIn CheckOut | 3 | 14 | Atendimento do CheckIn CheckOut | 2 | 2025-07-28 | 2025-07-29
Login na plataforma | 1 | 4 | Login na plataforma | 0.57143 | 2025-07-30 | 2025-07-30
| Total Horas | 144
| Soma Total de Horas | 205
Formulas:
Data Fim = IF([Qtd dias]>=1, WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias] -1, 1), WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias], 1))
Data Inicio = WORKDAY.INTL([Data Fim, row above], 1)

## Carlos (KS)
Tempo em horas do projeto |  |  | Cronograma
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
Chatbot e funcionamento da KAI | 3 | 14 | Chatbot e funcionamento da KAI | 2 | 2025-07-02 | 2025-07-03
Avaliação gestor e Avaliação vendedor | 2 | 7 | Avaliação gestor e Avaliação vendedor | 1 | 2025-07-04 | 2025-07-04
Gerenciar usuários | 3 | 14 | Gerenciar usuários | 2 | 2025-07-07 | 2025-07-08
Rotas dos vendedores | 2 | 7 | Rotas dos vendedores | 1 | 2025-07-09 | 2025-07-09
Login na plataforma | 2 | 7 | Login na plataforma | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-10
| Total Horas | 49
Formulas:
Data Fim = IF([Qtd dias]>=1, WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias] -1, 1), WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias], 1))
Data Inicio = WORKDAY.INTL([Data Fim, row above], 1)

## Jhonatas
Tempo em horas do projeto |  |  | Cronograma
Tarefa | Complexidade | Tempo em Horas | Tarefa | Qtd dias | Data Inicio | Data Fim
Solicitação de pedido | 1 | 1 | Solicitação de pedido | 0.14286 | 2025-07-02 | 2025-07-02
Avaliação do ultimo pedido de venda | 1 | 1 | Avaliação do ultimo pedido de venda | 0.14286 | 2025-07-03 | 2025-07-03
Chatbot e funcionamento da KAI | 1 | 1 | Chatbot e funcionamento da KAI | 0.14286 | 2025-07-04 | 2025-07-04
Listar todos os pedidos (histórico) | 1 | 1 | Listar todos os pedidos (histórico) | 0.14286 | 2025-07-07 | 2025-07-07
Avaliação gestor | 1 | 1 | Avaliação gestor | 0.14286 | 2025-07-08 | 2025-07-08
Avaliação vendedor | 1 | 1 | Avaliação vendedor | 0.14286 | 2025-07-09 | 2025-07-09
Gerenciar usuários | 1 | 1 | Gerenciar usuários | 0.14286 | 2025-07-10 | 2025-07-10
Rotas dos vendedores | 1 | 1 | Rotas dos vendedores | 0.14286 | 2025-07-11 | 2025-07-11
Estoque de produtos | 1 | 1 | Estoque de produtos | 0.14286 | 2025-07-14 | 2025-07-14
Clientes próximos | 1 | 1 | Clientes próximos | 0.14286 | 2025-07-15 | 2025-07-15
Atendimento do CheckIn CheckOut | 1 | 1 | Atendimento do CheckIn CheckOut | 0.14286 | 2025-07-16 | 2025-07-16
Login na plataforma | 1 | 1 | Login na plataforma | 0.14286 | 2025-07-17 | 2025-07-17
| Total Horas | 12
Formulas:
Data Fim = IF([Qtd dias]>=1, WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias] -1, 1), WORKDAY.INTL([Data Inicio],[Qtd dias], 1))
Data Inicio = WORKDAY.INTL([Data Fim, row above], 1)