| QUADRO DE REVISÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATA | REVISÃO | DESCRIÇÃO |
| 08/07/2019 | 00 | Emissão Inicial |
| 26/10/2020 | 01 | Revisão de procedimento QSMS |
| 13/05/2021 | 02 | Revisão para Classificação dos Projetos |
| 25/11/2021 | 03 | Revisão do item 5.4 Aditivos e Rodapé |
| 07/01/2022 | 04 | Revisado Tabela 01 DRP extraído do ERP |

| ELABORAÇÃO | ANÁLISE CRÍTICA | APROVAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Assinado eletronicamente Renato Fernando Gumieri Diretor de Operações | Assinado eletronicamente | Assinado eletronicamente |
|  | Joyce Souza Consultora de Sistemas de Gestão | Renato Fernando Gumieri Diretor de Operações |

# Objetivo.

Estabelecer a sistemática adotada pela Drivetech Soluções Tecnológicas para a realização do Processo de Gerenciamento de Projetos, estabelecendo os passos básicos a serem executados de forma planejada, sistemática e uniforme, assegurando o desenvolvimento eficaz da atividade descrita.

# Aplicabilidade

Este procedimento é aplicável a todas as áreas da Drivetech.

# Responsabilidades.

As autoridades definidas abaixo são de responsabilidade da área definida, porém, na ausência do responsável outra pessoa pode realizar as atividades conforme orientação.

| RESPONSÁVEIS | PAPÉIS E RESPOSABILIDADES |
| --- | --- |
| Diretoria | - Analisar o resultado do projeto - Opinar e aprovar um planejamento do projeto |
| Gerência da Área de Gestão de Projetos | - Consolidar as informações do Portfólio - Analisar o resultado do projeto - Aprovar o planejamento do projeto - Aprovar Solicitação de Mudanças |
| Gestor do Projeto | - Realizar follow UP do projeto - Realizar reuniões necessárias do projeto - Analisar os riscos do projeto (durante a análise crítica) - Consolidar as informações de campo - Acompanhar o projeto no campo (se necessário) - Aprovar e acompanhar lista de compras do projeto - Realizar acompanhamento de contratos (subcontratados) - Criar Requisição (se necessário) - Realizar pedido de venda (Alterar – Hoje colocação de PV é feita pelo Comercial) - Realizar reunião de abertura do projeto - Gerar a Ordem do Projeto (ERP) - Solicitar por e-mail transporte e NF ao departamento Fiscal e Expedição |
| Engenharia de Aplicações | - Consolidar a venda após formalização do cliente |
| Comercial | - Agendar a abertura do Projeto |

|  | - Acompanhar os projetos para assegurar a satisfação do cliente |
| --- | --- |
| Engenharia de Projetos | - Realizar levantamento de campo - Realizar desenhos (executivo) projetos (conforme aplicação do projeto) - Elaborar lista de materiais - Criar Requisição |
| Suprimentos | - Elaborar pedido de compra dentro do prazo e custo do projeto - Realizar follow-up de entrega de mercadorias - Baixa de materiais do estoque de acordo com o projeto (requisição de estoque) - Garantir a efetividade de quantitativos de estoque no sistema (inventário) |

# Definições

Iniciação: Primeira fase do processo de Gerenciamento de Projetos. Planejamento: Segunda fase do processo de Gerenciamento de Projetos. Execução e Controle: Terceira fase do processo de Gerenciamento de Projetos. Encerramento: Quarta fase do processo de Gerenciamento de Projetos.

Gestor do Projeto: Gestor responsável para acompanhar o projeto e garantir qualidade em sua execução.

Abertura do Projeto: Formalização do início de um projeto. Nesta etapa deve ser preenchido, em conjunto, os documentos da fase de Iniciação.

Termo de Abertura do Projeto (TAP): Termo preenchido em conjunto durante a reunião de abertura do projeto.

Matriz de Comunicação (MCM): Plano preenchido em conjunto durante a abertura do projeto se necessário.

Estrutura Analítica de Projetos ou em inglês WBS (EAP): Estrutura analítica do trabalho. A EAP é estruturada em árvore exaustiva, hierárquica e utilizada para evidenciar o que é realmente necessário para a execução de um projeto, desmembrando as fases e facilitando a realização das tarefas.

Cronograma (Nível 2): Cronograma desenvolvido cujo o nível mínimo de programação deve ser da EAP.

Escopo: O escopo de um projeto consiste no trabalho que é necessário ser feito para entregar um serviço, produto ou resultado com características e funções especificadas.

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): É o instrumento encarregado de definir quem são os responsáveis técnicos por determinada obra ou serviço das áreas de Engenharia.

Responsável Técnico: O responsável técnico é a pessoa física legalmente habilitada para a adequada cobertura das diversas espécies de processos de produção e na prestação de serviços nas empresas.

Cronograma (Nível 3): Cronograma desenvolvido cujo o nível mínimo de programação deve ser as atividades a serem executadas.

Linha de Base: A Linha de Base ou Baseline, como também pode ser chamado, é um modelo, um guia do que foi planejado já com tudo ou a maioria do que foi estabelecido e aprovado, ou seja, é a amostra visual de que o projeto está pronto para ser iniciado ou continuado. Quando salvamos uma linha

Partes Interessadas: Partes interessadas é uma expressão usada na ISO 9001:2015. Comumente, no meio corporativo, elas são tratadas como stakeholders. Correspondem a todos os elementos que afetam ou são afetados de alguma forma pela organização, e podem ser representados por empresas, instituições, investidores, grupos, pessoas, etc.

Gestão de Projetos: Área responsável pelos assuntos de gestão de projetos e contratos. Cliente: Empresa ou pessoa que irá pagar e receber um produto ou serviço de sua necessidade. Cliente Final: Empresa ou pessoa a que se destina um produto ou serviço.

Termo de Entrega do Projeto (TEP): Termo preenchido em conjunto com o cliente para a entrega de um contrato/projeto.

Termo de Quitação do Contrato (TQC): Termo preenchido após encerramento de todas as pendências acordadas com o cliente sendo elas no âmbito físico ou financeiro de ambas as partes.

Atestado de Capacidade Técnica (ACT): Documento com o objetivo de atestar a competência do fornecedor em um determinado escopo. Este atestado deve ser preenchido pelo cliente do projeto, com papel timbrado, seguindo todas as diretrizes do CONFEA CREA.

As Built: Documentações a serem atualizadas após a implantação de um projeto. Esta

Data Book: Consolidação da documentação completa de um projeto contendo todas as informações do projeto para o cliente.

Composição de Preço de Venda (CPV): Formulário para compor o preço de venda pela Engenharia de Aplicações. Este documento é estritamente confidencial e deve ser mantido em sigilo entre as áreas Engenharia de Aplicações e Gestão de Projetos.

Centro de custo (CC):

# Procedimento

O processo de gerenciamento de projetos é dividido em 4 fases que justificam o avanço de acordo com o ciclo de vida do projeto.

As fases estão divididas em: Iniciação, Planejamento, Execução e Controle, Encerramento.

O processo se inicia através de uma Consolidação de Venda da Engenharia de Aplicações com o cliente cuja formalização deve ser realizada através de contrato, pedido de compra, e-mail, e/ou algum documento que demonstra de modo formal o aceite do cliente referente à proposta ofertada.

## Iniciação:

A fase Iniciação é a primeira fase do processo de gerenciamento de projetos onde é formalizado a transição de um processo comercial finalizado para a equipe de gestão de projetos.

A gerência da área de Gestão de Projetos recebe a informação de que uma proposta comercial foi negociada e finalizada, e após esta informação a gerência de projetos indica o gestor responsável para o projeto (Gestor do Projeto).

A equipe do Comercial solicita uma Abertura do Projeto cujo objetivo é entregar os documentos levantados e consolidados durante a etapa de negociação comercial e o gestor de projetos preencher o SGI-GP-FR-001 - TAP - Termo de Abertura de Projeto.

Durante o preenchimento do termo de abertura, o projeto é classificado em 3 tipos sendo tipo I, II e III.

Projetos Tipo I: projetos de fornecimento simples de produto e/ou serviço ( Projeto com durações inferiores a 40 dias e/ou valores inferiores a R$500.000,00), onde demanda menos documentos de gerenciamento por se tratar de rotinas claras de produção. Este tipo de projeto poderá ser controlado apenas com os documentos existentes no ERP.

Projetos Tipo II: Projetos de fornecimento de produtos ou serviços mais complexos para controle e também reporte de dados. Este tipo de projeto demanda a elaboração e controle de mais tipos de documentos.

Projetos Tipo III: Projetos de fornecimento EPC ou modo Turn Key com aplicação de materiais e serviços.

Os documentos necessários para cada tipo de projeto poderão ser analisados conforme tabela abaixo:

|  |  | Tipos de Projetos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Código | I | II | III |
| Termo de Abertura do Projeto | TAP | X | X | X |
| Matriz de Comunicação | MCR |  |  | X |
| Cronograma ERP |  | X | X | X |
| Cronograma em Software de Planejamento | CRO |  | X | X |
| Mapa de Contratação | MCO |  |  | X |
| Cronograma Físico Financeiro * Será elaborado caso tenhamos mais de um evento de pagamento previsto em contrato/proposta. | CFF |  | X | X |
| Boletim de Medição | BMS | X | X | X |
| Programação Semanal | PGS |  |  | X |
| Status Report * Mudar Formato | STR | X | X | X |
| Demonstrativo de Resultado de Projeto (ERP) | DRP | X | X | X |
| Relatório Diário de Obra | RDO |  |  | X |
| Guia de Remessa de Documento | GRD | OP | OP | OP |
| Relatório Mensal | RLM |  |  | X |
| PunchList | PLI |  | x | X |
| Termo de Entrega do Projeto | TEP | X | X | X |

X Obrigatório	OP Se necessário

Tabela 1: Documentos por Tipo de Projetos

Após o termo de abertura, deverá ser planejado de forma lógica uma Estrutura Analítica do Projeto, sendo possível a utilização de qualquer tipo de EAP, aplicando ao projeto a mais adequada.

Após o preenchimento do termo de abertura o Gestor do Projeto irá desenvolver os documentos iniciais do projeto como SGI-GP-FR-014 MCM Matriz de Comunicação (se aplicável) e o Cronograma Básico (nível 2).

Em paralelo ao planejamento inicial do projeto o Gestor do Projeto solicita ao gestor de sua área o cadastro do Projeto no sistema ERP. * Retirar

O gestor do projeto deve abrir a pasta do projeto na rede e os documentos devem ser salvos no servidor na pasta Contratos	                              - Cliente -	, colar em Projetos em Andamento e renomear conforme projeto.

Figura 1: Fluxo de Processo	Fase Iniciação

*Revisar fluxo * “Criar ART”

## Planejamento:

A fase Planejamento é a fase no qual o objetivo é desenvolver todas as técnicas de planejamento do projeto aplicáveis a fim de cumprir o projeto quanto ao prazo estipulado e ao custo orçado. Nesta fase é desenvolvido toda a forma de controles do escopo, tempo, custos, recursos, integração, riscos, gestão da produção, gestão da obra.

Na fase de planejamento são desenvolvidos diversos documentos que servirão como parâmetros para a qualidade na execução do projeto.

Após o desenvolvimento do planejamento do projeto com os documentos necessários para a etapa, deve-se salvar uma Linha de Base do cronograma como LB0.

Com a LB0 criada o Gestor do Projeto divulgará o planejamento às Partes Interessadas

conforme matriz de comunicação.

Figura 2: Fluxo de Processo	Fase Planejamento

## Execução e Controle:

A fase de Execução e Controle é iniciado após o salvamento da LB0 conforme demonstrado no fluxo do processo da fase de Planejamento. O objetivo desta fase é acompanhar o projeto por completo monitorando e controlando todas as áreas pertinentes ao projeto.

Estes documentos deverão ser atualizados de acordo com o andamento do projeto de forma a demonstrar o Planejado x Realizado do projeto.

A periodicidade de atualização/alimentação dos controles deve ser definida juntamente com a gerência da área de Gestão de Projetos. Esta periodicidade pode variar de projeto a projeto.

A tramitação de documentos oficiais do projeto deverá ocorrer com a utilização de GRD.

Em caso de o Gestor do Projeto necessitar e/ou observar uma oportunidade de melhoria de implementação de alguma outra ferramenta de gestão, deverá comunicar à gerência da área de Gestão de Projetos para alinhamento e padronização. Esta comunicação é importante para o monitoramento do processo e em caso de sucesso a aplicação da melhoria de forma horizontal aos demais projetos.

Figura 3: Fluxo de Processo	Fase Execução e Controle

## Encerramento:

A fase de Encerramento tem como objetivo formalizar o encerramento do projeto juntamente com o cliente com o intuito de atender as expectativas do cliente alinhado ao escopo inicial do projeto e a proposta consolidada.

Os documentos desenvolvidos nesta fase asseguram o encerramento técnico e contratual do projeto. Estes documentos são:

    - SGI-GP-FR-009 - TEP - Termo de Entrega do Projeto

    - Atestado de Capacidade Técnica	Assinada pelo cliente

    - Data Book

(Conforme proposta   entrega de 02 vias fisicas  - verificar)

Figura 4: Fluxo de Processo	Fase Encerramento

Definição dos complementos de projetos – reunião com os envolvidos (Comercial, Fiscal, EA)

# Anexos